## ТЗ
Техническое задание
на поиск подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ /услуг
№ п.п. | Основные данные и требования | Содержание задания
1 | 2 | 3
1 | Наименование и место расположения объекта | Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Динской, п. Южный II очередь Литер 7, 8, 10, 11
2 | Заказчик/генеральный подрядчик | ООО "ГРАДСТРОЙПРОЕКТ"/ООО "СЗ "СК НВМ"
3 | Вид работ | Отделка торцов плит перекрытия
4 | Сроки производства работ | Дата начала работ: 20.09.2026 Дата окончания работ: 28.02.2027
5 | Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые заказчиком/генподрядчиком/подрядчиком) | 1. Для выполнения работ на объекте, Заказчик/Генопдрядчик обеспечивает Подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ: - Точку подключения воды; - Точку подключения электро энергии 220 Вт; - Башенный кран и Автокран (для разгрузки материалов и оборудования) 3. Ручной инструмент для выполнения работ (количество, тип и марка) определяется Подрядчиком самостоятельно.
6 | Минимально необходимые требования к технике и вспомогательному оборудованию подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества по каждому виду оборудования) | Наличие средств индивидуальной защиты при производстве работ Исправное сертифицированное оборудование и инструмент предназначенные для выполнения работ. Количество оборудования и инструмента должно обеспечивать персонал в требуемом количестве. Перечень оборудования и инструмента, ТМЦ предоставляемых Подрядчиком, должен быть зафиксирован в ТКП участника и согласован с Заказчиком.
7 | Минимально необходимые требования к материалам подрядчика, применяемых при выполнении работ | Применение материалов согласно проекта. Все материалы должны быть сертифицированы и соответствовать указаннм в проекте ГОСТ и ТУ
8 | Исходные данные для выполнения СМР/услуг | Рабочая документация: 1. Шифр проекта 71-24-АР7, 71-24-АР8, 71-24-АР10, 71-24-АР11
9 | Основные требования к производству СМР /услугам | Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации. При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика имеющих высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет. Работники подрядчика назначенные приказом Подрядчика до начала работ должны пройти вводный инструктаж и вводный инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журналах быть проинструктированы Заказчиком по ОТ и ПБ. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на основании РД-11-02-2006, СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов". При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами: СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного. Размеры конструкций уточняются после фактических замеров проемов на объекте.
10 | Ответственность и обязанности заказчика /генподрядчика | Заказчик обязан: 1. Оплатить Подрядчику Общую сумму Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором; 2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ТЗ; 3. Предоставить доступ к местам выполнения работ.
11 | Приложения к техническому заданию: | Приложение 1. Рабочая документация (РД), Шифр проекта 71-24-АР7, 71-24-АР8, 71-24-АР10, 71-24-АР11 Приложение 2. Ведомость объемов работ